**2ª Reunião na Subsecretaria de Segurança de Comando e Controle.**

**Projeto de Vídeo-monitoramento para a Gávea.**

Data: 09.10. 2014, 5ª feira, 15:00-17:00.

Presentes: Dr. Edvald Novaes, Subsecretário de Segurança e Controle, Cel. George Freitas de Souza, Superintendente de Comando e Controle, Rodrigo Xavier, Gerente Informática; Cel. Paulo Teixeira, Presidente do Instituto de Segurança Pública; Joaquim Bocaiuva, Presidente da AMALGA; Eng. Fernando Coutinho, Gerente, e Alexandre Rangel, Gerente de Projetos, Centro de Gestão Integrada de Riscos PUC-Rio; Vinicius Bocaiuva, Diretor do Instituto Centésima; Anderson Brasil, Diretor da Face Win; Nelson de Franco, Diretor, e Raul Melhado, Chefe do GT de Vídeo Monitoramento, AMAGÁVEA.

1. **Objetivo.** Esta reunião, realizada a pedido da AMAGÁVEA, teve por objetivo avançar nos entendimentos obtidos na reunião anterior (29.09) e conhecer o trabalho do Instituto Centésima e sua possível aplicação no projeto de vídeo-monitoramento para a Gávea.
2. **Principais temas tratados.**

2.1. O Subsecretário Dr. Edvald Novaes abriu a reunião e teve que ausentar-se devido a outros compromissos, tendo-se colocado à disposição para discutir com o Cel. Freitas os resultados da reunião.

2.2 O Instituto Centésima, sediado em Vitoria, tem como escopo a busca por pessoas desaparecidas, principalmente em favelas como Rocinha e Alemão. Avaliou-se a utilização das ferramentas de busca por desaparecidos, sugeridas pelo Instituto, para vídeo monitoramento na Gávea. Levantou-se a hipótese dessas ferramentas serem super dimensionadas para as necessidades de monitoramento do bairro, tanto em quantidade quanto em complexidade do material utilizado. O Instituto Centésima apresentará à SSCC uma síntese de como poderia colaborar com o projeto, da forma exposta pela AMAGÁVEA, AMALGA e CGIR PUC-Rio, inclusive com os recursos indispensáveis à aquisição de equipamentos, sua operação e manutenção.

2.3 Os presentes realizaram uma ampla discussão das questões que envolvem o vídeo-monitoramento, tais como a propriedade das câmeras, os locais de sua instalação, a responsabilidade pela sua manutenção, a infraestrutura de rede até elas, a permissão do acesso às imagens, o direito à privacidade, a utilização das imagens no âmbito jurídico e criminal, o local de armazenamento das imagens. Os resultados dessa discussão serão incorporados na preparação do projeto.

2.4 O ISP apresentou gráficos das manchas criminais no bairro, que indicaram expressivo aumento em 2014 dos diversos tipos de crimes que afligem os moradores do bairro, incluindo assaltos a pedestres e a residências. Há necessidade de análise complementar dos dados das manchas criminais para indicar o posicionamento das futuras câmeras de monitoramento.

2.5 Foram focalizados aspectos relevantes das mudanças que o bairro sofrerá com a inauguração da estação do metrô linha 4 e da futura estação, já licitada, que fará ligação com o Jardim Botânico. A Gávea sofrerá um expressivo aumento no número de pessoas em circulação, já que a estação do bairro fará conexão entre duas linhas do metrô, causando, possivelmente, um aumento na criminalidade.

2.6 O conteúdo da reunião será levado ao subsecretário de Segurança, para sua apreciação, após o que serão definidas a data e a agenda da próxima reunião.

RM/NF/17.10.2014

-